| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | UNEP/MC/COP.6/7/Add.1 |
| --- | --- |

|  |  | Distr.: General 29 July 2025 Russian Original: English |
| --- | --- | --- |

| Конференция Сторон Минаматской конвенции о ртути Шестое совещание Женева, 3–7 ноября 2025 года Пункт 4 c) предварительной повестки дня* Вопросы для рассмотрения или принятия мер Конференцией Сторон: кустарная и мелкомасштабная золотодобыча |  |
| --- | --- |

Вопросы для рассмотрения Конференцией Сторон в соответствии с решением МК-5/7 о кустарной и мелкомасштабной золотодобыче

Добавление

Проекты разделов, касающихся обзора хода выполнения статьи 7, для включения в руководство по подготовке национального плана действий по сокращению и, где это возможно, прекращению применения ртути в кустарной и мелкомасштабной золотодобыче

Записка секретариата

- Пункт 3 с) статьи 7 Минаматской конвенции о ртути предписывает каждой Стороне, которая определила, что кустарная и мелкомасштабная добыча и обработка золота на ее территории выходит за рамки незначительной, уведомила об этом секретариат и разработала и представила в секретариат национальный план действий, каждые три года проводить обзор хода выполнения ее обязательств в соответствии со статьей 7 и включать такие обзоры в доклады, представляемые в соответствии со статьей 21.

- Секретариат в сотрудничестве с секретариатом Глобального партнерства по ртути и региональными руководителями партнерства по кустарной и мелкомасштабной золотодобыче разработал проекты разделов, касающихся обзора хода выполнения статьи 7, для включения в существующее руководство по подготовке национального плана действий по сокращению и, где это возможно, прекращению применения ртути в кустарной и мелкомасштабной золотодобыче, принятое в решении MК-4/4. Цель новых разделов – содействовать проведению обзоров и оказать поддержку национальным координационным центрам в структурировании информации о результатах обзоров для включения в доклады, представляемые в соответствии со статьей 21.

- Проекты разделов приводятся в приложении к настоящей записке. Они включают предварительное руководство по эффективному вовлечению и участию коренных народов, местных общин и других заинтересованных субъектов, как это предусмотрено в пункте 7 решения MК-5/7, и устанавливают поэтапный подход к обзору хода выполнения статьи 7 и представлению результатов обзора.

Приложение

Проекты разделов, касающихся обзора хода выполнения статьи 7, для включения в руководство по подготовке национального плана действий по сокращению и, где это возможно, прекращению применения ртути в кустарной и мелкомасштабной золотодобыче

- Согласно пункту 3 статьи 7 Минаматской конвенции о ртути, если в любой момент времени Сторона определяет, что кустарная и мелкомасштабная добыча и обработка золота на ее территории выходит за рамки незначительной, она сообщает об этом секретариату. Если Стороной это определено, то от нее требуется:

  - разработать и осуществлять национальный план действий в соответствии с приложением С к Конвенции;

  - представить свой национальный план действий секретариату не позднее чем через три года после вступления для нее в силу Конвенции или через три года после направления уведомления секретариату, в зависимости от того, что происходит позднее;

  - впоследствии каждые три года проводить обзор хода выполнения своих обязательств в соответствии со статьей 7 и включать такие обзоры в свои доклады, представляемые в соответствии со статьей 21 Конвенции.

Проекты разделов, посвященных обзору хода выполнения статьи 7, предназначены в первую очередь для предоставления руководящих указаний Сторонам, которые определили, что кустарная и мелкомасштабная золотодобыча на их территории выходит за рамки незначительной, уведомили об этом секретариат, а также разработали и представили национальный план действий в соответствии с пунктами 3 a) и b) статьи 7.

Следует отметить, что Стороны, которые вынесли такое определение и уведомили об этом секретариат, но еще не разработали или не представили свои национальные планы действий, тем не менее, должны провести обзор хода выполнения статьи 7 и сообщить о прогрессе в ее выполнении в полных национальных докладах.

- Новые разделы и соответствующие корректировки включают:

  - обновление таблицы сокращений;

  - обновление раздела 3.3 «Представление НПД и требования в отношении отчетности»;

  - обновление раздела 4.5 «Разработка процесса оценки НПД»;

  - добавление нового раздела 4.7 «Проведение обзора хода выполнения статьи 7»;

  - добавление нового приложения 7 «Шаблон для представления сведений».

Предлагаемые корректировки и новые разделы представлены ниже, при этом предлагаемый текст выделен подчеркиванием и указано его местоположение в руководящем документе.

- Обновление таблицы сокращений

Добавить новое сокращение: ОХВС – обзор хода выполнения статьи 7

- Обновление раздела 3.3 «Представление НПД и требования в отношении отчетности»

Добавить новый последний абзац: В разделе 4.7 приводятся рекомендуемые шаги для проведения обзора хода выполнения статьи 7, а в приложении 7 содержится шаблон для представления сведений, который поможет национальным координационным центрам систематизировать информацию о результатах обзора для включения в доклады, представляемые в соответствии со статьей 21.

- Обновление раздела 4.5 «Разработка процесса оценки НПД»

Добавить новый последний абзац: Дополнительная информация о рекомендуемых шагах для проведения обзора хода выполнения статьи 7 имеется в разделе 4.7.

- Добавить новый раздел после раздела 4.6 «Одобрение и представление НПД»

4.7	Проведение обзора хода выполнения статьи 7

Обязательство по проведению обзора хода выполнения статьи 7 (ОХВС) распространяется на Стороны, которые определили, что КМЗ на их территории выходит за рамки незначительной, и уведомили об этом секретариат. Процесс оценки прогресса в осуществлении НПД для Сторон, разработавших НПД и представивших его в секретариат, кратко рассматривается в разделе 4.5 настоящего документа, где приводится общий обзор этого процесса и общие рекомендации по его проведению.

Учитывая, что в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Стороны должны включать в свои доклады информацию, предусмотренную статьями 3, 5, 7, 8 и 9 Конвенции, Стороны, которые еще не представили свои НПД, в любом случае должны сообщить о прогрессе, достигнутом в выполнении их обязательств в соответствии со статьей 7. При описании действий, предпринятых для выполнения этих обязательств, они могут ссылаться на такие мероприятия, как создание комитета по подготовке НПД, сбор базовых данных для постановки задач и обращение к заинтересованным субъектам с предложением принять участие в разработке НПД. Стороны могут использовать руководство по заполнению формы представления сведений для национальных докладов в рамках Минаматской конвенции о ртути, чтобы ознакомиться с предлагаемыми подходами к подготовке ответов.

Этот раздел дополняет информацию, представленную в разделе 4.5, и рекомендуемые шаги по разработке НПД (см. рис.1). Шаги, показанные на рис. 2, обеспечивают структурированный подход к процессу ОХВС.

Рис. 2.
Рекомендуемые шаги для проведения обзора хода выполнения статьи 7

### Нижеприведенное описание выделяет ключевые моменты, которые необходимо учитывать при каждом шаге, и не направлено на детальное разъяснение каждого шага. Перед началом обзора Сторонам следует обратиться к их НПД, и, в частности, к описанному в них процессу оценки.

4.7.1	Проверка мандата координационного механизма и обеспечение участия многих заинтересованных субъектов

- Назначьте ведущее учреждение для надзора. Структура, ответственная за надзор за выполнением НПД, также может проконтролировать процесс ОХВС, обеспечивая тем самым устойчивую и эффективную координацию процесса обзора, опираясь на институциональные знания, поддерживая преемственность усилий по сокращению ртути и способствуя эффективному обзору.

- Привлеките рабочую группу. Рабочая группа, созданная на этапе разработки НПД, может находиться в выгодном положении, чтобы продолжить выполнение своих функций и принять участие в регулировании и координации процесса обзора.

- Проясните роли и обязанности. Пересмотрите роли и обязанности членов рабочей группы и убедитесь, что они четко сформулированы и соответствуют задаче проведения ОХВС. Если в мандат ранее существовавшей группы не входят действия по проведению обзора, рассмотрите возможность расширения или дополнения мандата, чтобы он охватил этот этап процесса.

- Привлеките коренные народы, местные общины и других заинтересованных субъектов. Хотя многие местные общины и коренные народы полагаются на КМЗ как на источник дохода, многие из них также подвергаются негативному и непропорциональному воздействию КМЗ, особенно в местах, где используется ртуть. Эффективное привлечение и участие этих групп необходимо на всех этапах НПД, от разработки до осуществления и обзора, особенно в тех случаях, когда КМЗ воздействует на земли или территории коренных народов. В своем решении MК-4/4 Конференция Сторон призвала Стороны привлекать коренные народы, местные общины и других соответствующих заинтересованных субъектов к разработке и выполнению НПД. Решение MК-5/7 содержит дополнительные положения, касающиеся этого вопроса. Информация о передовых методах привлечения коренных народов и местных общин к участию в разработке, выполнении и обзоре НПД имеется в предварительном руководстве, разработанном секретариатом (UNEP/MC/COP6/INF/11).

- Обеспечьте непрерывное взаимодействие с заинтересованными субъектами. Непрерывно взаимодействуйте со всеми заинтересованными субъектами, включая старателей, общины, пострадавшие от загрязнения в результате КМЗ, экспертов в области здравоохранения, женские группы, молодежные группы и природоохранные организации, чтобы получать информацию об осуществлении и воздействии НПД. Более подробная информация о привлечении заинтересованных субъектов к выполнению и разработке НПД имеется в разделе 5.7.

4.7.1	Сбор новых данных и их сравнение с базовыми данными о количествах ртути и применяемых методах добычи

- Используйте базовые данные. Базовые данные о количествах ртути и применяемых методах добычи в КМЗ, собранные в ходе разработки НПД в соответствии с приложением C.1 d) к Конвенции, служат отправной точкой для оценки прогресса в ходе процесса ОХВС. Эти базовые данные должны оставаться неизменными и использоваться в качестве опорного критерия для сравнения с новыми данными. Представленные документы, содержащие НПД, и информационные панели, демонстрирующие страновой прогресс, имеются в хранилище НПД Минаматской конвенции и представлены на динамической информационной панели ЮНЕП для НПД. Базовые данные о других аспектах, таких как воздействие на окружающую среду и здоровье, а также информация о социально-экономических и юридических вопросах, тоже могут быть включены в НПД и использованы в качестве справочной информации при проведении ОХВС.

- Соберите новые данные. Соберите новые данные о количествах ртути и применяемых методах добычи в соответствии с методологией, использованной при разработке НПД, и, по возможности, в соответствии с национальным циклом представления сведений в рамках Минаматской конвенции. Для выполнения этого шага обратитесь к инструментарию ЮНЕП и руководству Estimating Mercury Use and Documenting Practices in Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) («Оценка количеств ртути и документирование применяемых методов добычи в кустарной и мелкомасштабной золотодобыче (КМЗ)» и другим инструментам и методам для подготовки НПД,.В этот период также могут быть собраны новые данные о воздействии на окружающую среду и здоровье, а также информация по социально-экономическим и правовым вопросам.

- Сравните достигнутый прогресс с базовыми данными. Сравните актуальные данные о количествах ртути и применяемых методах добычи с базовыми данными и проанализируйте изменения. Сравните новые данные о воздействии на окружающую среду и здоровье, а также информацию по социально-экономическим и правовым вопросам, с базовыми данными и проанализируйте наблюдаемые тенденции.

4.7.1	Мониторинг и оценка прогресса

- Отслеживайте прогресс в выполнении целей НПД, достижении целевых показателей по сокращению и осуществлении стратегий. Регулярно оценивайте ход выполнения с помощью показателей, установленных в НПД. Выявляйте успешные результаты, работайте с проблемами и адаптируйте стратегии. Определите причины как успехов, так и трудностей в достижении целей и целевых показателей по сокращению, и включите любые полученные выводы в доклад.

- Оцените прогресс в осуществлении каждой цели НПД и соответствующих мероприятий. Оцените прогресс в осуществлении каждого из элементов НПД, предусмотренных приложением C к Конвенции, включая: искоренение наиболее опасных методов; внедрение безртутных методов и других мер по сокращению применения ртути; выбросы и высвобождения в результате деятельности в секторе; правовые и политические меры по регулированию или формализации сектора; торговлю ртутью и предотвращение ее утечки для использования в КМЗ; участие коренных народов, местных общин, старателей, женщин, молодежи, высших учебных заведений и других заинтересованных субъектов; предотвращение воздействия ртути на уязвимые группы населения; и предоставление информации старателям.

- Применяйте специализированные подходы к оценке, когда это уместно и возможно. Если в текущем НПД отсутствуют дезагрегированные данные или показатели, учитывающие интересы групп населения, находящихся в уязвимом положении, например, коренных народов, местных общин, женщин и детей, рассмотрите возможность устранения этого недостатка в обзоре и рекомендациях. Такие данные и показатели могут помочь в оценке влияния стратегий НПД на эти группы населения и любых проявлений неравенства в таких вопросах, как воздействие ртути и экономические выгоды.

4.7.1	Оценка существующих стратегий, корректировка плана работы и учет обратной связи для непрерывного совершенствования

Основываясь на результатах обзора, оцените эффективность текущих стратегий и скорректируйте их при необходимости.

- Обновите стратегию и план работы. Обновите стратегию и план работы, указав основные успехи и достигнутые показатели и учитывая любые выявленные пробелы или трудности, чтобы обеспечить адаптивность и эффективность для достижения целевых показателей по сокращению ртути и других целей НПД. При обновлении своих стратегий для НПД Стороны могут пожелать рассмотреть вопрос об укреплении стратегии или стратегий для каждого из аспектов НПД, перечисленных в приложении C к Конвенции, путем включения в них рассмотрения возникающих вопросов (например, сокращение факторов, воздействующих на биоразнообразие, таких как обезлесение) в качестве средств для сокращения выбросов, высвобождений и воздействия ртути, более эффективного привлечения коренных народов как ключевых заинтересованных субъектов и более эффективного регулирования загрязненных ртутью отвалов, чтобы НПД оставались актуальными для меняющих потребностей и обязательств.

- Организация постоянных консультаций с партнерами и заинтересованными субъектами. Поддерживайте постоянное взаимодействие с соответствующими национальными органами управления и органами местного самоуправления, старателями, коренными народами, местными общинами, экспертами в области здравоохранения и природоохранными организациями для сбора информации об осуществлении и воздействии НПД.

- Интегрируйте обратную связь в стратегии и процесс обзора. Используйте обратную связь, полученную в ходе консультаций, для доработки процесса обзора и совершенствования стратегий сокращения ртути и взаимодействия с заинтересованными субъектами.

4.7.2	Подготовка доклада и заполнение шаблона для представления сведений

После обзора выполнения НПД подготовьте доклад об ОХВС, используя шаблон для представления сведений, и включите его в национальный доклад, представляемый в соответствии со статьей 21, как того требует пункт 3 c) статьи 7.

Доклад об ОХВС должен:

- обобщать прогресс в сокращении применения, выбросов и высвобождений ртути в КМЗ;

- подводить итоги осуществления стратегий, разработанных в рамках первоначального НПД и скорректированных и (или) обновленных по мере необходимости;

- выделять основные достижения, достигнутые показатели и трудности, возникшие в процессе обзора, а также предоставлять практические рекомендации по преодолению трудностей, если таковые имеются;

- быть представлен в установленные Конвенцией сроки, чтобы обеспечить постоянный мониторинг прогресса в достижении цели Конвенции.

Шаблон представления данных приведен в приложении 7.

Поскольку НПД каждой Стороны может отличаться от остальных, Сторонам предлагается использовать шаблон для представления сведений в качестве основного инструмента при подготовке докладов. Стороны могут дополнить шаблон соответствующей информацией из своего плана работы по подготовке НПД, который может включать конкретные цели и показатели, сохраняя при этом структуру шаблона.

(Новое) Приложение 7 «Шаблон для представления сведений»

Шаблон для представления сведений предназначен для поддержки Сторон, которые определили, что КМЗ на их территории выходит за рамки незначительной, уведомили об этом секретариат, а также разработали и представили НПД в соответствии с пунктами 3 a) и b) статьи 7.

Стороны, которые вынесли такое определение и уведомили об этом секретариат, но еще не разработали или не представили свой НПД, тем не менее, должны сделать обзор хода выполнения статьи 7 и сообщить о достигнутом прогрессе в полных национальных докладах.

Шаблон для представления сведений помогает национальным координационным центрам в подготовке докладов о принятых мерах и достигнутом прогрессе в выполнении их национальных планов действий в рамках ОХВС. В нем предусмотрена структура представления ключевой информации, которая четко связывает результаты обзора с: a) каждым аспектом, перечисленным в приложении C к Конвенции (обязательно); b) информацией, относящейся к соответствующим решениям Конференции Сторон или руководящим указаниям (дополнительно или факультативно). Также он помогает национальным координаторам: a) описать положение дел с выполнением; b) количественно оценить прогресс; и c) кратко охарактеризовать меры, предпринятые для преодоления трудностей или задержек, возникших при выполнении национального плана действий.

Примечание: в отношении некоторых категорий Стороны могут указать «н. п.» («не применимо»), если категория не относится к их НПД.

Раздел 1: Резюме (предоставьте краткое пояснение): Цель этого раздела – представить в текстовой форме обзор прогресса, достигнутого в выполнении НПД, ключевую информацию о рассматриваемом трехгодичном периоде и области, которые Сторона сочла требующими внимания.

- Обзор прогресса в выполнении НПД. Краткое изложение общего прогресса, достигнутого в выполнении НПД, включая основные достижения, возникшие трудности и любые корректировки графика или основных этапов.

- Ключевая информация. Основные успехи или вехи, достигнутые за отчетный период, и обновленная национальная оценка количеств ртути, применяемой в КМЗ, а также выбросов и высвобождений в окружающую среду в результате обработки в процессе КМЗ.

- Области, требующие внимания. Конкретные вопросы, требующие дополнительного внимания или корректировки стратегии осуществления.

Раздел 2: Положение дел с осуществлением НПД. В таблице ниже приведен формат представления данных о положении дел с национальными целями, задачами и стратегиями, изложенными в НПД.

| Приложение C и соответствующие решения Конференции Сторон | Цели / показатели | Изначальный график | Скорректирован-ный график (если применимо) | Положение дел с выполнением | Прогресс / завершение (в процентах)a | Принятые меры | Трудности / задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение C (обязательное) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Национальные цели |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, пересмотр сроков, выделение дополнительных ресурсов] | [например, задержка из-за проблем с финансированием] |
| - Цели по сокращению |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, пересмотр сроков, выделение дополнительных ресурсов] | [например, задержка из-за проблем с финансированием] |
| - Меры по отказу от: |  |  |  |  |  |  |  |
| - амальгамирования цельной руды |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, запланированы дополнительные учебные занятия] | [например, внедрение технологии происходит медленнее, чем ожидалось] |
| - открытого сжигания амальгамы или переработанной амальгамы |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, запланированы дополнительные учебные занятия] | [например, внедрение технологии происходит медленнее, чем ожидалось] |
| - сжигания амальгамы в жилых районах |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, запланированы дополнительные учебные занятия] | [например, внедрение технологии происходит медленнее, чем ожидалось] |
| - выщелачивания цианированием осадочных пород, руды или шлама, куда была добавлена ртуть, без первоначального удаления ртути |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, запланированы дополнительные учебные занятия] | [например, внедрение технологии происходит медленнее, чем ожидалось] |
| - меры по содействию упорядочению или регулированию сектора кустарной и мелкомасштабной золотодобычи |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, пересмотр сроков, выделение дополнительных ресурсов] | [например, задержки в связи с принятием законодательства] |
| - базовые оценки использованных количеств ртути и методов, применяемых при кустарной и мелкомасштабной добыче и обработке золота на ее территорииb |  | [дата] | [дата] | [изначальные / обновленные] | [--] | н. п. | н. п. |
| - стратегии поощрения сокращения выбросов и высвобождений, а также уменьшения воздействия ртути при кустарной и мелкомасштабной добыче и обработке золота, включая безртутные методыс |  | [Дата] | [Дата] | [Завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, запланированы дополнительные учебные занятия] | [например, внедрение технологии происходит медленнее, чем ожидалось] |
| - стратегии регулирования торговли и предупреждения утечки ртути и ртутных соединений как из иностранных, так и из отечественных источников для использования при кустарной и мелкомасштабной добыче и обработке золота |  | [Дата] | [Дата] | [Завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, пересмотр графика, назначение дополнительных информационных сессий] | [например, отсрочка принятия закона] |
| - стратегии привлечения заинтересованных сторон к осуществлению и дальнейшей разработке национального плана действий, включая коренные народы и местные общиныd, e |  | [Дата] | [Дата] | [Завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, пересмотр графика, назначение дополнительных информационных сессий] | [например, смена персонала; отсутствие перевода] |
| - стратегии в области здравоохранения по борьбе с воздействием ртути на старателей, занимающихся кустарной и мелкомасштабной золотодобычей, и на их общины |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, выделение дополнительных ресурсов, найм дополнительного персонала] | [например, отсутствие условий] |
| - стратегии предотвращения воздействия ртути, используемой при кустарной и мелкомасштабной золотодобыче, на уязвимые группы населения, в частности, на детей и женщин детородного возраста, особенно беременных женщинd,e |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, запланированы дополнительные учебные занятия] | [например, смена персонала] |
| - стратегии предоставления информации старателям, занимающимся кустарной и мелкомасштабной золотодобычей, и затрагиваемым общинам |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, запланированы дополнительные учебные занятия] | [например, внедрение технологии происходит медленнее, чем ожидалось] |
| - возможные дополнительные стратегии для достижения целей, включая применение и внедрение стандартов безртутной кустарной и мелкомасштабной золотодобычи, а также рыночных механизмов или маркетинговых инструментов |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, государственно-частное партнерство в области рыночных стимулов] | [например, отсутствие опыта] |
| Соответствующие решения Конференции Сторон и руководящие указания (дополнительно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет и распределение ресурсов (руководство по подготовке НПД, раздел 4.4 d)) |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, пересмотр сроков, выделение дополнительных ресурсов] | [например, задержка из-за проблем с финансированием] |
| - интеграция гарантий сохранения биоразнообразия в НПД (решение МК-5/17) |  | [дата] | [дата] | [завершено / в процессе / отложено] | [--] | [например, пересмотр сроков, выделение дополнительных ресурсов] | [например, задержка из-за проблем с финансированием] |

a Процент = (фактический уровень-базовый уровень) / (целевой уровень-базовый уровень).

b Поскольку базовые оценки количеств и применяемых методов добычи в КМЗ часто отличаются значительной неопределенностью, новые данные могут продемонстрировать необходимость обоснованного изменения базовых данных. В этом случае следует придерживаться исходных базовых данных, однако можно принять во внимание скорректированные базовые данные. При подготовке доклада используйте приведенные графы, чтобы сообщить о любых изменениях в базовом уровне на основе новых данных, которые стали известны.

c В главе 8 этого документа представлены основные рекомендации по регулированию отвалов, образующихся в результате КМЗ. Для получения технической информации Стороны могут обратиться к руководящему документу по регулированию отвалов, образующихся в ходе кустарной и мелкомасштабной золотодобычи (UNEP/MC/COP.4/INF/6).

d Раздел 4.7.1 настоящего документа содержит ссылку на предварительное руководство по вовлечению и участию коренных народов и местных общин в разработке, выполнении и обзоре национальных планов действий в отношении КМЗ. Более подробная информация имеется в документе UNEP/MC/COP.6/INF/11.

e В главе 7 этого документа подчеркивается, что подходы, учитывающие гендерные вопросы, необходимы для достижения цели статьи 7 и приложения C, и особенно для защиты здоровья человека и окружающей среды от негативных последствий применения ртути в КМЗ. Настоящее руководство призывает Стороны выявлять и решать обусловленные гендером проблемы в области КМЗ и принимать меры, способствующие конструктивному участию женщин и других маргинализированных групп в разработке, осуществлении и пересмотре национальных планов действий.

Раздел 3: рекомендации и дальнейшие шаги (предоставьте краткое пояснение). В этом разделе перечислены и кратко описаны рекомендации по совершенствованию выполнения НПД на основе проведенного обзора, а также перечислены последующие шаги и предстоящие или обновленные этапы для следующего отчетного периода.

- Рекомендации по улучшению выполнения НПД:

  - [например, рекомендация 1: усилить информационно-пропагандистскую работу в отдаленных населенных пунктах;]

  - [например, рекомендация 2: укрепить механизмы, обеспечивающие применение безртутных технологий золотодобычи.]

- Следующие шаги: изложите дальнейшие действия и предстоящие этапы на следующий отчетный период:

  - [например, следующий шаг 1: завершение программы сертификации безртутной добычи;]

  - [например, следующий шаг 2: расширение программ по оказанию медицинской помощи в уязвимых сообществах.]

Раздел 4: Приложите технический справочный доклад, если таковой имеется. В техническом справочном докладе должны быть представлены вспомогательные данные, расчеты и методологии, использованные для обобщения информации в шаблоне для представления сведений.

* 	UNEP/MC/COP.6/1/Rev.1.

Имеется по адресу: https://minamataconvention.org/sites/default/files/2021-06/NAP_guidance2018_EN.pdf.

В руководящем документе и, соответственно, в предлагаемом новом тексте для этого документа «кустарная и мелкомасштабная золотодобыча» заменяется на «КМЗ».

В руководящем документе и, соответственно, в предлагаемом новом тексте «национальный план действий» заменяется на «НПД».

Дополнительную информацию о национальных докладах и заполнении формы представления национальных сведений можно найти в руководстве по заполнению формы представления национальных сведений, которое имеется по адресу: https://minamataconvention.org/en/documents/guidance-completing-national-reporting-format-minamata-convention-mercury.

Имеется по адресу: https://minamataconvention.org/en/documents/guidance-completing-national-reporting-format-minamata-convention-mercury.

Для целей данного документа термин «местные общины» используется для обозначения некоренных общин, которые ведут традиционный образ жизни, но не относят себя к коренным народам. Аналогичным образом, согласно Межправительственной научно-политической платформе по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), под «местными общинами» понимаются некоренные общины, имеющие исторические связи с местами проживания и средствами к существованию, характеризующиеся долгосрочными отношениями с природной средой, часто на протяжении многих поколений (источник: глоссарий МПБЭУ, https://www.ipbes.net/node/41450).

Поскольку базовые оценки количеств ртути и применяемых методов добычи в КМЗ часто отличаются значительной неопределенностью, новые данные могут продемонстрировать необходимость обоснованного изменения базовых данных. В этом случае следует придерживаться исходных базовых данных, однако можно принять во внимание скорректированные базовые данные.

J. D. O’Neill and K. Telmer (2017), Estimating Mercury Use and Documenting Practices in Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) (United Nations Environment Programme, Geneva).

См. также другие методологии и инструменты для национальных планов действий по адресу: https://www.unep.org/globalmercurypartnership/what-we-do/artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm/national-action-plans.

Более подробная информация о представлении сведений в рамках Минаматской конвенции имеется по адресу: https://minamataconvention.org/en/parties/reporting.

Дополнительная информация о национальных докладах и руководящие указания по их представлению имеются по адресу: https://minamataconvention.org/en/documents/guidance-completing-national-reporting-format-minamata-convention-mercury.

Такие категории могут включать решения Конференции Сторон или руководящие указания, принятые или изданные после разработки или выполнения НПД Стороны и не относящиеся к соответствующему периоду обзора.